INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO

„NA JUTRO PRACUJEMY JUŻ DZIŚ”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku przystąpiło do realizacji  projektu systemowego  „NA JUTRO PRACUJEMY JUŻ DZIŚ- Program na rzecz osób niepełnosprawnych 
i wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze 
z Powiatu Tureckiego” w ramach PO KL Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

OKRES REALIZACJI PROJEKTU od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Celem głównym projektu jest podniesienie umiejętności społecznych i zawodowych uczestników projektu oraz upowszechnianie integracji społecznej i pracy socjalnej. 
W szczególności projekt zakłada zwiększenie samodzielności w pełnieniu ról społecznych, nabycie umiejętności poprawnej komunikacji i podniesienie samooceny.

Zakończył się pierwszy etap realizacji projektu, tj. rekrutacja uczestników projektu, 
z którymi następnie zostały zawarte kontrakty socjalne. Grupę docelową stanowią osoby niepełnosprawne (60 osób) oraz wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych (37 osób), w sumie zrekrutowano 97 beneficjentów ostatecznych, w tym: 
60 kobiet oraz 37 mężczyzn. Proces rekrutacji przeprowadzony został z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym równości płci.

W miesiącu kwietniu rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony dotyczący rekrutacji 
2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy obejmą wsparciem 29 rodzin zastępczych 
w okresie od kwietnia do grudnia 2013r. W toku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na umowy zlecenia zatrudnionych zostało 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Ponadto w kwietniu rozpoczęte i zakończone zostały nabory specjalistów 
do pracy z rodzinami zastępczymi: psychologów, pedagogów, radcy prawnego oraz specjalistów 
do tworzonego w ramach projektu Klubu samopomocy „W jedności siła”: animator – społeczno kulturalny, psycholog, pedagog i radca prawny. Z uwagi na nowe wytyczne Instytucji pośredniczącej unieważniony został nabór na doradcę zawodowego. Wszystkie nabory miały formę otwartej rekrutacji dostępnej dla każdej osoby spełniającej wymagania określone w ogłoszeniu.

W miesiącu maju ponownie została ogłoszona rekrutacja na stanowisko doradcy zawodowego 
w Klubie samopomocy.

Aktywna integracja zakłada również aktywizację edukacyjną mającą na celu podnoszenie kompetencji o charakterze zawodowym, co pozwoliło na sfinansowanie kursu prawa jazdy kategorii B dla 8 uczestników oraz kursu na wózki widłowe dla 2 uczestników. W kwietniu przeprowadzono rozeznanie rynku, wybrano oferty najkorzystniejsze cenowo i z wybranymi wykonawcami podpisane zostały umowy. Obecnie zadanie jest realizowane – wszyscy uczestnicy projektu uczęszczają na kursy.

W maju zakończona została procedura wyboru wykonawców na zorganizowanie 
i przeprowadzenie kursów: pakiet biurowy i obsługa kasy fiskalnej poprzez rozeznanie rynku wyborem ofert najkorzystniejszych i podpisaniem umowy w wybranym wykonawcą.

W miesiącu maju rozpoczęte zostały procedury wyboru:

- Wykonawcy na zorganizowanie 14 – dniowego turnusu rehabilitacyjnego ogólnousprawniającego z programem rekreacyjno – wypoczynkowym oraz zajęciami grupowymi z psychologiem i doradcą zawodowym dla 60 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, w sumie dla 93 osób,

- Wykonawców na zorganizowanie i przeprowadzenie dla 37 wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze warsztatów psychologicznych, pedagogicznych i z zakresu doradztwa zawodowego,

które zakończą się w czerwcu.

W kwietniu odbyły się:

- spotkania Zespołu Wsparcia Rodziny,

- spotkania Klubu samopomocy „W jedności siła”,

- spotkania Zespołu ds. wdrażania i zarządzania projektem i Zespołu ds. realizacji projektu.

Zakładamy, iż poprzez udział w projekcie uczestnicy zwiększą swoją motywację 
do podnoszenia kwalifikacji i aktywnego poszukiwania pracy, poznają narzędzia właściwej komunikacji, co ma ich nakierować na aktywność i zaangażowanie w działania zmieniające sytuację życiową.

W projekcie staramy się osiągnąć takie rezultaty, które przyczynią się do zmiany ich sposobu myślenia w zakresie samodzielnego pełnienia ról społecznych, przełamywania biernej postawy życiowej.

Kolejny rok realizacji projektu utwierdza nas, iż podjęte działania są ważne, skuteczne 
i niosą wiele cennych doświadczeń zarówno dla uczestników jak i realizatorów projektu.

Asystent koordynatora projektu

Edyta Raźniewska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Turku

31 maj 2013r.