INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO

„NA JUTRO PRACUJEMY JUŻ DZIŚ”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku przystąpiło do realizacji  projektu systemowego  „NA JUTRO PRACUJEMY JUŻ DZIŚ- Program na rzecz osób niepełnosprawnych i wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze z Powiatu Tureckiego” w ramach PO KL Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

OKRES REALIZACJI PROJEKTU OD 01.01.2012r. DO 31.12.2012r.

Celem głównym projektu jest podniesienie umiejętności społecznych i zawodowych uczestników projektu oraz upowszechnianie integracji społecznej i pracy socjalnej. W szczególności projekt zakłada zwiększenie samodzielności w pełnieniu ról społecznych, nabycie umiejętności poprawnej komunikacji i podniesienie samooceny.

Pierwszy etap realizacji projektu  w okresie styczeń- kwiecień 2012r. obejmował przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu przez pracowników socjalnych PCPR w Turku realizujących projekt. Grupę docelową stanowią niepełnosprawni oraz wychowankowie rodzin zastępczych.  W sumie 85 beneficjentów ostatecznych, w tym: 45 kobiet oraz 40 mężczyzn. Proces rekrutacji uwzględniał zasadę równości szans, w tym równości płci.

W miesiącu maju zostały zawarte kontrakty socjalne stanowiące podstawę realizacji Programu reintegracji społeczno-zawodowej 
w projekcie.

Dla uczestników planowane są warsztaty psychologiczne, z doradztwa zawodowego oraz poradnictwo prawne.

Dziesięciu uczestników Projektu od miesiąca czerwca realizuje indywidualny program zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej 
w Młodzianowie.

Ponadto 11 wychowanków rozpoczęło kurs prawa jazdy kategorii B i C.

Dla uczestników planowana jest również aktywna integracja zdrowotna 
w postaci 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego oraz 5 dniowego wyjazdu rehabilitacyjnego.

Turek, dnia 29.06.2012r.